## Requirements
I. Requirements
Ngày nay việc học trực tuyến đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Nhất là trong giai đoạn dịch covid phải ở nhà. Bên cạnh việc học thì đòi hỏi phải có những bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập Vì vậy chúng tôi đã xây dựng một trang web quản lý thi trắc nghiệm để thầy cô và học sinh tiện cho việc học và kiểm tra của mình Hệ thống đảm bảo bảo mật thông tin người dùng, sự minh bạch rõ ràng trong đáp án đề thi và quá trình thi cử Ngoài ra, còn giúp giảm tải công việc cho thầy cô trong việc chấm điểm bài thi và thuận tiện cho việc thi cử ở mọi nơi

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phan Thi Ngoc Han | Teacher | Product Owner | 16/2/2023
2 | Lê Hoài Thanh Huy | Huyle | ScrumMaster | 16/2/2023
3 | Nguyễn Phạm Hữu Tài | HuuTai | Team Lead | 17/2/2023
4 | Nguyễn Phan Tấn Tài | TanTai | Dev | 17/2/2023
5 | Lê Hoài Thanh Huy | Huyle | Dev | 17/2/2023
6 | Nguyễn Thanh Duy | DuyThanh | Dev | 17/2/2023

## Product backlog
Online Test Manager Project - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
88
Actor: Student
1 | Đăng Nhập | 2
2 | Xem Lớp | 3
3 | Xem môn học | 3
4 | Xem thông tin cá nhân | 3
5 | Xem trang chủ | 3
6 | Xem ngành học | 3
7 | Làm Bài Thi | 6
8 | Xem điểm | 3
9 | Đăng xuất | 1
Actor: Teacher
10 | Đăng Nhập | 2
11 | Tạo câu hỏi | 4
12 | Xem lớp đang dạy | 3
13 | Xem môn học đang dạy | 3
14 | Xem thông tin cá nhân | 3
15 | Đăng xuất | 1
Actor: System Management
16 | Quản lý tài khoản | 5
17 | Quản lý bài thi | 6
18 | Quản lý lớp | 5
19 | Quản lý khoá học | 5
20 | Quản lý môn học | 5
21 | Quản lý chuyên ngành | 6
22 | Quản lý kì thi | 6
23 | Đăng nhập | 2
24 | Quản lý điểm | 6
25 | Đăng xuất | 1

## Sprint backlog
Online Test Manager Project - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
95
Sprint 1
1 | Trang chủ admin/học sinh/giáo viên | 3 | HuyLe | 2023-01-03 | 15/3/2023
2 | Đăng Nhập | 2 | TanTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
3 | Quản lý tài khoản | 5 | TanTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
4 | Tạo câu hỏi và quản lý câu hỏi | 4 | DuyThanh | 2023-01-03 | 15/3/2023
5 | Tạo Bài thi | 6 | HuuTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
6 | Quản lý bài thi | 6 | HuuTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
7 | Chức năng thi | 6 | HuyLe | 2023-01-03 | 15/3/2023
8 | Đăng xuất | 1 | TanTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
9 | Quản lý học sinh | 6 | HuuTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
10 | Quản lý giảng viên | 6 | HuuTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
11 | Quản lý admin | 6 | HuuTai | 2023-01-03 | 15/3/2023
Sprint 2
12 | Quản lý lớp | 5 | DuyThanh | 16/3/2023 | 30/3/2023
13 | Chức năng xem lớp | 3 | DuyThanh | 16/3/2023 | 30/3/2023
14 | Quản lý môn học | 5 | HuyLe | 16/3/2023 | 30/3/2023
15 | Chức năng xem môn học | 3 | HuyLe | 16/3/2023 | 30/3/2023
16 | Xem thông tin cá nhân | 3 | TanTai | 16/3/2023 | 30/3/2023
17 | Quản lý khoá học | 5 | HuuTai | 16/3/2023 | 30/3/2023
18 | Chức năng xem khoá học | 3 | HuuTai | 16/3/2023 | 30/3/2023
Sprint 3
19 | Xem kết quả | 3 | DuyThanh | 2023-01-04 | 15/4/2023
20 | Quản lý kết quả | 6 | TanTai | 2023-01-04 | 15/4/2023
21 | Quản lý ngành | 5 | HuuTai | 2023-01-04 | 15/4/2023
22 | Chức năng xem ngành | 3 | HuyLe | 2023-01-04 | 15/4/2023